## Relatório
ID | Gravidade | Status | Persona | Software | Erro | Url | Descrição | Ação corretiva | D. Atual | D. Limite | D. Execução | Titular do Erro | Corretor do Erro | Observações
1 | Crítico | Não Atribuido | João | NVDA | Menu não funciona | index.php | Dropbox não funciona com o leitor de tela | Alterar a acessibilidade no código / menu drop down | 22/09/2020 | 27/09/2020 |  | Sandro
2 | Leve | Atribuído | João | NVDA | Ausência dos textos descritivos de todas as imagens | desenho/desenho.php#galeria_vetor | Descrição detalhada das imagens da galeria | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 2020-10-14 | Lucas | Carolina
3 | Leve | Atribuído | João | NVDA | Imagens da página com descrição errada | desenho/desenho.php | Textos descritivos de imagens não condizentes com as imagens | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 2020-10-08 | Lucas | Carolina
4 | Leve | Atribuído | João | NVDA | Texto descritivo de imagens | servicos/quemSomos.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 15/09/2020 | 17/09/2020 |  | Carolina | Carolina
5 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto alternativo para imagem com erros de grafia | index.php | Imagem do prédio da Fiesp com texto alternativo com erro de grafia | Revisar a grafia | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Carolina
6 | Moderado | Não Atribuido | João | NVDA | Reconhecimento de links de midias sociais | servicos/quemSomos.php | Ícones dos links de midias sociais não identificados corretamente | Inserir tag 'aria-hidden' e 'aria-label' com descrição para leitores de tela. Vide instruções do site do Font Awesome para acessibilidade dos ícones | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Carolina
7 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo de imagens com descrição incompatível com as imagem | animcacao/animacao.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
8 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo de imagens | animcacao/animacaoSobre.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
9 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto de texto alternativo para imagens com erros de grafia | animcacao/animacaoTecnicas.php | Textos descritivos de imagens com erros de grafia | Revisar a grafia | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
10 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto de texto alternativo para imagens com erros de grafia | animcacao/animacaoTecnicas.php | Textos descritivos de imagens com erros de grafia | Revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
11 | Crítico | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo de imagens | animcacao/animacaoGaleria.php | Ausência de textos descritivos de imagens. | Revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
12 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracao.php | Textos descritivos de imagens. | Verificar a finalidade do 'alt' e revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 27/09/2020 |  | Allan
13 | Moderado | Não Atribuido | João | NVDA | Ausência do texto descritivos da imagem. | ilustracao/ilustracaoSobre.php | Imagens sem os textos descritivos | Verificar a finalidade do 'alt' e revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 27/09/2021 |  | Allan
14 | Crítico | Não Atribuido | João | NVDA | Ausência do texto descritivos da imagem. | ilustracao/ilustracaoGaleria.php | Imagens sem os textos descritivos | Revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 27/09/2022 |  | Allan
15 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracao.php | Textos descritivos de imagens. | Verificar a finalidade do 'alt' e revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 27/09/2023 |  | Allan
16 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo de imagens | modelagem/modelagemArtistas.php | Textos descritivos de imagens. | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 27/09/2024 |  | Alexandre
17 | Crítico | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo de imagens | modelagem/modelagemGaleria.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Alexandre
18 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo de imagens | pixel/pixelSobre.php | Textos descritivos de imagens. | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Carolina
19 | Moderado | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo de imagens | servicos/quemSomos.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Carolina
20 | Leve | Não Atribuido | João | NVDA | Texto descritivo da imagem | servicos/carreira.php | Ausência do texto descritivos da imagem. | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Allan
21 | Moderado | Não Atribuido | João | NVDA | Campos do formulário | servicos/faleConosco.php | O NVDA lê algo irreconhecível | Revisar código | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Carolina
22 | Moderado | Não Atribuido | João | NVDA | Campos do formulário | servicos/carreira.php | O NVDA lê algo irreconhecível | Revisar código | 23/09/2020 | 29/09/2020 |  | Allan
23 | Crítico | Não Atribuido | João | Teclado | Menu não funciona | index.php | Dropdown não funciona com função TAB | Alterar a acessibilidade no código | 23/09/2020 | 29/09/2020 |  | Allan
24 | Crítico | Não Atribuido | Ana | Teclado | Menu não funciona | index.php | Dropdown não funciona com função TAB | Alterar a acessibilidade no código / menu drop down | 23/09/2020 | 29/09/2020 |  | Sandro
25 | Moderado | Não Atribuido | Ana | Teclado | Sem registro dos links visualizados | index.php | Ausencia na alteração de cor dos links já visitados | alterar cor do link após ser clicado | 23/09/2020 | 30/09/2020 |  | Sandro |  | Auxiliando para se recordar da origem da arte, filme ou desenho
26 | Leve | Não Atribuído | Ana | Teclado | Texto descritivo de imagens | animacao/animacaoGaleria.php | Falta de descrição da imagem da galeria | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 30/09/2020 |  | Sandro |  | Auxiliando para se recordar da origem da arte, filme ou desenho
27 | Leve | Não Atribuído | Ana | Teclado | Texto descritivo de imagens | desenho/desenhoGaleria.php | Falta de descrição da imagem da galeria | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 30/09/2020 |  | Lucas |  | Auxiliando para se recordar da origem da arte, filme ou desenho
28 | Leve | Não Atribuído | Ana | Teclado | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracaoGaleria.php | Falta de descrição da imagem da galeria | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 30/09/2020 |  | Allan |  | Auxiliando para se recordar da origem da arte, filme ou desenho
29 | Leve | Não Atribuído | Ana | Teclado | Texto descritivo de imagens | modelagemGaleria.php | Falta de descrição da imagem da galeria | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 30/09/2020 |  | Alexandre |  | Auxiliando para se recordar da origem da arte, filme ou desenho
30 | Leve | Não Atribuído | Ana | Teclado | Tecla de tela cheia do video | ilustracao/ilustracaoSobre.php | Erro ao deixar o video full screen | Revisar código | 23/09/2020 | 30/09/2020 |  | Allan
31 | Leve | Não Atribuído | Ana | Teclado | Retornar pagina artista | pixelArtistas.php?artista=artistas | Após escolher o artista que você quer acessar, não conseguimos retornar ao link "artistas" a não ser pelo nome | Revisar código | 23/09/2020 | 30/09/2020 |  | Carolina
32 | Leve | Não Atribuído | Ana | Teclado | Retornar pagina artista | pixelArtistas.php?artista=artistas | Após escolher o artista que você quer acessar, não conseguimos retornar ao link "artistas" a não ser pelo meno | Revisar código | 23/09/2020 | 30/09/2020 |  | Carolina
33 | Crítico | Não Atribuído | Vitoria | Vlibras | Não Possui a aplicação no site | index.php | O site não possui o conversor de texto para libras | Incluão do script vlibras | 23/09/2020 | 25/09/2020 |  | Sandro
34 | Crítico | Não Atribuído | Silvana | Teclado | Menu não funciona | index.php | Dropbox não funciona com função TAB | Alterar a acessibilidade no código / menu drop down | 23/09/2020 | 29/09/2020 |  | Sandro
35 | Crítico | Não Atribuído | João | Talkback | Menu não funciona | index.php | Dropbox não funciona com o leitor de tela | Alterar a acessibilidade no código / menu drop down | 22/09/2020 | 27/09/2020 |  | Sandro
36 | Crítico | Não Atribuído | Berenice | Usuário Iniciante | Dificuldade em identicar a navegação do site | index.php | Não conseguiu identificar onde poderia navegar no site. | Fixar ao topo talvez ajude na identificação | 30/09/2020
37 | Leve | Não Atribuído | Berenice | Usuário Iniciante | Imagem de dificil identificação | animacao.php | Imagem que direciona a galeria esta de dificil leitura/identificação | Alterar Imagem para algo mais claro | 30/09/2020
38 | Leve | Não Atribuído | Berenice | Usuário Iniciante | Imagem de dificil identificação | animacaoTecnicas.php | Imagem com informações diversas e abstratas devido ao tamanho | Alterar imagem para o logo do software | 30/09/2020
39 | Leve | Não Atribuído | Berenice | Usuário Iniciante | Texto do conteudo - Flash | animacaoTecnicas.php | Texto mencionou extenções, o que dificultou no entendimento | Ajustar o texto | 30/09/2020
40 | Moderado | Não Atribuído | Berenice | Usuário Iniciante | Navegação secundaria - Desenho Vetorial | desenho.php | Não conseguiu identificar a segunda navegação da pagina |  | 30/09/2020
41 | Moderado | Não Atribuído | Berenice | Usuário Iniciante | Informação apresentada | ilustracaoSobre.php | Video com informações em ingles, não conseguiu entender a informação | Alterar o vídeo ou colocar a informação em fonmato de texto | 30/09/2020
42 | Crítico | Não Atribuido | Berenice | Usuário Iniciante | Texto do conteúdo | modelagem.php | Texto em cor azul, impossibilitou a leitura da informação | Alterar a cor do texto | 30/09/2020
43 | Leve | Não Atribuido | Berenice | Usuário Iniciante | Link do conteudo | pixel.php | No card "Fique por dentro", o usuario tentou acessar clicando na imagem ou titulo, mas apenas o texto era o link | Ajuste da ancora | 30/09/2020
44 | Moderado | Não Atribuido | Silvana | Teclado | Sem acesso ao link do whatsapp no rodapé | index.php | Impossivel acessar o link do whatsapp no rodapé através do teclado | Ajustar a acessibilidade no código do rodapé | 2020-01-10 |  |  | Allan
45 | Moderado | Não Atribuido | Silvana | Teclado | Sem acesso ao link do facebook no rodapé | index.php | Impossivel acessar o link do facebook no rodapé através do teclado | Ajustar a acessibilidade no código do rodapé | 2020-01-10 |  |  | Allan
46 | Moderado | Não Atribuido | Silvana | Teclado | Sem acesso ao link do instagram no rodapé | index.php | Impossivel acessar o link do instagram no rodapé através do teclado | Ajustar a acessibilidade no código do rodapé | 2020-01-10 |  |  | Allan
47 | Moderado | Não Atribuido | Silvana | Teclado | Sem acesso a seta no rodapé, para retornar ao topo da página | index.php | Impossivel acessar a seta no rodapé para retornar ao topo da página, através do teclado | Ajustar a acessibilidade no código do rodapé | 2020-01-10 |  |  | Allan
48 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Ausência dos textos descritivos de todas as imagens | desenho/desenho.php#galeria_vetor | Descrição detalhada das imagens da galeria | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Lucas
49 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Imagens da página com descrição errada | desenho/desenho.php | Textos descritivos de imagens não condizentes com as imagens | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Lucas
50 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens | servicos/quemSomos.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 15/09/2020 | 17/09/2020 |  | Carolina
51 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto alternativo para imagem com erros de grafia | index.php | Imagem do prédio da Fiesp com texto alternativo com erro de grafia | Revisar a grafia | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Carolina
52 | Moderado | Não Atribuido | João | Talkback | Reconhecimento de links de midias sociais | servicos/quemSomos.php | Ícones dos links de midias sociais não identificados corretamente | Inserir tag 'aria-hidden' e 'aria-label' com descrição para leitores de tela. Vide instruções do site do Font Awesome para acessibilidade dos ícones | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Carolina
53 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens com descrição incompatível com as imagem | animcacao/animacao.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
54 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens | animcacao/animacaoSobre.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
55 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto de texto alternativo para imagens com erros de grafia | animcacao/animacaoTecnicas.php | Textos descritivos de imagens com erros de grafia | Revisar a grafia | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
56 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto de texto alternativo para imagens com erros de grafia | animcacao/animacaoTecnicas.php | Textos descritivos de imagens com erros de grafia | Revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
57 | Crítico | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens | animcacao/animacaoGaleria.php | Ausência de textos descritivos de imagens. | Revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 24/09/2020 |  | Sandro
58 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracao.php | Textos descritivos de imagens. | Verificar a finalidade do 'alt' e revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 27/09/2020 |  | Allan
59 | Moderado | Não Atribuido | João | Talkback | Ausência do texto descritivos da imagem. | ilustracao/ilustracaoSobre.php | Imagens sem os textos descritivos | Verificar a finalidade do 'alt' e revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 27/09/2021 |  | Allan
60 | Crítico | Não Atribuido | João | Talkback | Ausência do texto descritivos da imagem. | ilustracao/ilustracaoGaleria.php | Imagens sem os textos descritivos | Revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 27/09/2022 |  | Allan
61 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracao.php | Textos descritivos de imagens. | Verificar a finalidade do 'alt' e revisar a descrição da propriedade 'alt' | 23/09/2020 | 27/09/2023 |  | Allan
62 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens | modelagem/modelagemArtistas.php | Textos descritivos de imagens. | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 27/09/2024 |  | Alexandre
63 | Crítico | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens | modelagem/modelagemGaleria.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Alexandre
64 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens | pixel/pixelSobre.php | Textos descritivos de imagens. | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Carolina
65 | Moderado | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo de imagens | servicos/quemSomos.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Carolina
66 | Leve | Não Atribuido | João | Talkback | Texto descritivo da imagem | servicos/carreira.php | Ausência do texto descritivos da imagem. | Revisar a descrição | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Allan
67 | Moderado | Não Atribuido | João | Talkback | Campos do formulário | servicos/faleConosco.php | O NVDA lê algo irreconhecível | Revisar código | 23/09/2020 | 28/09/2020 |  | Carolina
68 | Moderado | Não Atribuido | João | Talkback | Campos do formulário | servicos/carreira.php | O NVDA lê algo irreconhecível | Revisar código | 23/09/2020 | 29/09/2020 |  | Allan

## Legenda
Gravidade
Crítico |  | impede a utilização
Moderado |  | torna a utilização muito difícil ou complicada
Leve |  | gera um incômodo desnecessário, que pode ser corrigido
Status
Corrigido |  | Já solucionado
Atribuído |  | Já há uma pessoa para efetuar a correção
Não Atribuído |  | Não há uma pessoa para efetuar a correção
Sem Ação |  | Não há ação a ser tomada
Testes Obrigatórios:
NVDA
Talkback
Teclado
Adicional definido pelo grupo
VLibras
(é possível acrescentar outros testes)

## Instruções
Passo 01:
, | Definir funções no grupo, em, especial precisamos ter um Coordenador Também precisamos de alguém para verificar se todos os testes foram feitos
Passo 02:
Mapear os erros. Aqui tem duas coisas importantes: só temos UMA planilha de controle Não podemos ter repetição do IDs