## orçamento
ID | Gravidade | Software | Erro | Url | Descrição | Tempo Estimado para testa/min | Tempo Estimado para manutenção/min | Responsavel | Hora | Investimento | Tempo Gasto/min | Profissional | Vl Hr Investido
1 | Crítico | NVDA | Menu não funciona | index.php | Dropbox não funciona com o leitor de tela | 20 | 360 | Prog.Senior | 6 | 450 | 400 | Prog.Senior | 75
2 | Leve | NVDA | Ausência dos textos descritivos de todas as imagens | desenho/desenho.php#galeria_vetor | Descrição detalhada das imagens da galeria | 60 | 60 | Prog.Junior | 1 | 52.5 | 50 | Designer UI/UX | 52.5
3 | Leve | NVDA | Imagens da página com descrição errada | desenho/desenho.php | Textos descritivos de imagens não condizentes com as imagens | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 10 | 10 | Prog.Junior | 52.5
4 | Leve | NVDA | Texto descritivo de imagens | servicos/quemSomos.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 14.25 | 18 | Analista Teste | 60
5 | Leve | NVDA | Texto alternativo para imagem com erros de grafia | index.php | Imagem do prédio da Fiesp com texto alternativo com erro de grafia | 15 | 20 | Designer UI/UX | 0.33333 | 17.5 | 2 | Gerente Projetos | 85.5
6 | Moderado | NVDA | Reconhecimento de links de midias sociais | servicos/quemSomos.php | Ícones dos links de midias sociais não identificados corretamente | 15 | 10 | Prog.Senior | 0.16667 | 12.5 | 20
7 | Leve | NVDA | Texto descritivo de imagens com descrição incompatível com as imagem | animcacao/animacao.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
8 | Leve | NVDA | Texto descritivo de imagens | animcacao/animacaoSobre.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
9 | Leve | NVDA | Texto de texto alternativo para imagens com erros de grafia | animcacao/animacaoTecnicas.php | Textos descritivos de imagens com erros de grafia | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
10 | Leve | NVDA | Texto de texto alternativo para imagens com erros de grafia | animcacao/animacaoTecnicas.php | Textos descritivos de imagens com erros de grafia | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
11 | Crítico | NVDA | Texto descritivo de imagens | animcacao/animacaoGaleria.php | Ausência de textos descritivos de imagens. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
12 | Leve | NVDA | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracao.php | Textos descritivos de imagens. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
13 | Moderado | NVDA | Ausência do texto descritivos da imagem. | ilustracao/ilustracaoSobre.php | Imagens sem os textos descritivos | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
14 | Crítico | NVDA | Ausência do texto descritivos da imagem. | ilustracao/ilustracaoGaleria.php | Imagens sem os textos descritivos | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
15 | Leve | NVDA | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracao.php | Textos descritivos de imagens. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
16 | Leve | NVDA | Texto descritivo de imagens | modelagem/modelagemArtistas.php | Textos descritivos de imagens. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
17 | Crítico | NVDA | Texto descritivo de imagens | modelagem/modelagemGaleria.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
18 | Leve | NVDA | Texto descritivo de imagens | pixel/pixelSobre.php | Textos descritivos de imagens. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
19 | Moderado | NVDA | Texto descritivo de imagens | servicos/quemSomos.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
20 | Leve | NVDA | Texto descritivo da imagem | servicos/carreira.php | Ausência do texto descritivos da imagem. | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
21 | Moderado | NVDA | Campos do formulário | servicos/faleConosco.php | O NVDA lê algo irreconhecível | 15 | 15 | Prog.Senior | 0.25 | 18.75 | 40
22 | Moderado | NVDA | Campos do formulário | servicos/carreira.php | O NVDA lê algo irreconhecível | 15 | 15 | Prog.Senior | 0.25 | 18.75 | 30
23 | Crítico | Teclado | Menu não funciona | index.php | Dropdown não funciona com função TAB | 30 | 15 | Prog.Senior | 0.25 | 18.75 | 20
24 | Crítico | Teclado | Menu não funciona | index.php | Dropdown não funciona com função TAB | 30 | 15 | Prog.Senior | 0.25 | 18.75 | 20
25 | Moderado | Teclado | Sem registro dos links visualizados | index.php | Ausencia na alteração de cor dos links já visitados | 20 | 20 | Designer UI/UX | 0.33333 | 17.5
26 | Leve | Teclado | Texto descritivo de imagens | animacao/animacaoGaleria.php | Falta de descrição da imagem da galeria | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
27 | Leve | Teclado | Texto descritivo de imagens | desenho/desenhoGaleria.php | Falta de descrição da imagem da galeria | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
28 | Leve | Teclado | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracaoGaleria.php | Falta de descrição da imagem da galeria | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
29 | Leve | Teclado | Texto descritivo de imagens | modelagemGaleria.php | Falta de descrição da imagem da galeria | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
30 | Leve | Teclado | Tecla de tela cheia do video | ilustracao/ilustracaoSobre.php | Erro ao deixar o video full screen | 10 | 15 | Designer UI/UX | 0.25 | 13.125
31 | Leve | Teclado | Retornar pagina artista | pixelArtistas.php?artista=artistas | Após escolher o artista que você quer acessar, não conseguimos retornar ao link "artistas" a não ser pelo nome | 10 | 15 | Prog.Junior | 0.25 | 13.125
32 | Leve | Teclado | Retornar pagina artista | pixelArtistas.php?artista=artistas | Após escolher o artista que você quer acessar, não conseguimos retornar ao link "artistas" a não ser pelo meno | 10 | 15 | Prog.Junior | 0.25 | 13.125
33 | Crítico | Vlibras | Não Possui a aplicação no site | index.php | O site não possui o conversor de texto para libras | 10 | 60 | Prog.Senior | 1 | 75
34 | Crítico | Teclado | Menu não funciona | index.php | Dropbox não funciona com função TAB | 10 | 30 | Prog.Senior | 0.5 | 37.5
35 | Crítico | Talkback | Menu não funciona | index.php | Dropbox não funciona com o leitor de tela | 10 | 30 | Prog.Senior | 0.5 | 37.5
36 | Crítico | Usuário Iniciante | Dificuldade em identicar a navegação do site | index.php | Não conseguiu identificar onde poderia navegar no site. | 10 | 30 | Prog.Senior | 0.5 | 37.5
37 | Leve | Usuário Iniciante | Imagem de dificil identificação | animacao.php | Imagem que direciona a galeria esta de dificil leitura/identificação | 10 | 20 | Prog.Junior | 0.33333 | 17.5
38 | Leve | Usuário Iniciante | Imagem de dificil identificação | animacaoTecnicas.php | Imagem com informações diversas e abstratas devido ao tamanho | 10 | 20 | Prog.Junior | 0.33333 | 17.5
39 | Leve | Usuário Iniciante | Texto do conteudo - Flash | animacaoTecnicas.php | Texto mencionou extenções, o que dificultou no entendimento | 10 | 60 | Prog.Junior | 1 | 52.5
40 | Moderado | Usuário Iniciante | Navegação secundaria - Desenho Vetorial | desenho.php | Não conseguiu identificar a segunda navegação da pagina | 10 | 60 | Prog.Junior | 1 | 52.5
41 | Moderado | Usuário Iniciante | Informação apresentada | ilustracaoSobre.php | Video com informações em ingles, não conseguiu entender a informação | 10 | 15 | Designer UI/UX | 0.25 | 13.125
42 | Crítico | Usuário Iniciante | Texto do conteúdo | modelagem.php | Texto em cor azul, impossibilitou a leitura da informação | 10 | 20 | Designer UI/UX | 0.33333 | 17.5
43 | Leve | Usuário Iniciante | Link do conteudo | pixel.php | No card "Fique por dentro", o usuario tentou acessar clicando na imagem ou titulo, mas apenas o texto era o link | 10 | 20 | Designer UI/UX | 0.33333 | 17.5
44 | Moderado | Teclado | Sem acesso ao link do whatsapp no rodapé | index.php | Impossivel acessar o link do whatsapp no rodapé através do teclado | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 5
45 | Moderado | Teclado | Sem acesso ao link do facebook no rodapé | index.php | Impossivel acessar o link do facebook no rodapé através do teclado | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 5
46 | Moderado | Teclado | Sem acesso ao link do instagram no rodapé | index.php | Impossivel acessar o link do instagram no rodapé através do teclado | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 5
47 | Moderado | Teclado | Sem acesso a seta no rodapé, para retornar ao topo da página | index.php | Impossivel acessar a seta no rodapé para retornar ao topo da página, através do teclado | 10 | 15 | Prog.Junior | 0.25 | 13.125
48 | Leve | Talkback | Ausência dos textos descritivos de todas as imagens | desenho/desenho.php#galeria_vetor | Descrição detalhada das imagens da galeria | 20 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75
49 | Leve | Talkback | Imagens da página com descrição errada | desenho/desenho.php | Textos descritivos de imagens não condizentes com as imagens | 10 | 10 | Designer UI/UX | 0.16667 | 8.75
50 | Leve | Talkback | Texto descritivo de imagens | servicos/quemSomos.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75
51 | Leve | Talkback | Texto alternativo para imagem com erros de grafia | index.php | Imagem do prédio da Fiesp com texto alternativo com erro de grafia | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 5
52 | Moderado | Talkback | Reconhecimento de links de midias sociais | servicos/quemSomos.php | Ícones dos links de midias sociais não identificados corretamente | 15 | 15 | Prog.Junior | 0.25 | 13.125 | 15
53 | Leve | Talkback | Texto descritivo de imagens com descrição incompatível com as imagem | animcacao/animacao.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
54 | Leve | Talkback | Texto descritivo de imagens | animcacao/animacaoSobre.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
55 | Leve | Talkback | Texto de texto alternativo para imagens com erros de grafia | animcacao/animacaoTecnicas.php | Textos descritivos de imagens com erros de grafia | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
56 | Leve | Talkback | Texto de texto alternativo para imagens com erros de grafia | animcacao/animacaoTecnicas.php | Textos descritivos de imagens com erros de grafia | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
57 | Crítico | Talkback | Texto descritivo de imagens | animcacao/animacaoGaleria.php | Ausência de textos descritivos de imagens. | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
58 | Leve | Talkback | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracao.php | Textos descritivos de imagens. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
59 | Moderado | Talkback | Ausência do texto descritivos da imagem. | ilustracao/ilustracaoSobre.php | Imagens sem os textos descritivos | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
60 | Crítico | Talkback | Ausência do texto descritivos da imagem. | ilustracao/ilustracaoGaleria.php | Imagens sem os textos descritivos | 15 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
61 | Leve | Talkback | Texto descritivo de imagens | ilustracao/ilustracao.php | Textos descritivos de imagens. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
62 | Leve | Talkback | Texto descritivo de imagens | modelagem/modelagemArtistas.php | Textos descritivos de imagens. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
63 | Crítico | Talkback | Texto descritivo de imagens | modelagem/modelagemGaleria.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
64 | Leve | Talkback | Texto descritivo de imagens | pixel/pixelSobre.php | Textos descritivos de imagens. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
65 | Moderado | Talkback | Texto descritivo de imagens | servicos/quemSomos.php | Textos descritivos de imagens com descrição errada | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
66 | Leve | Talkback | Texto descritivo da imagem | servicos/carreira.php | Ausência do texto descritivos da imagem. | 10 | 10 | Prog.Junior | 0.16667 | 8.75 | 10
67 | Moderado | Talkback | Campos do formulário | servicos/faleConosco.php | O NVDA lê algo irreconhecível | 20 | 30 | Prog.Senior | 0.5 | 37.5 | 10
68 | Moderado | Talkback | Campos do formulário | servicos/carreira.php | O NVDA lê algo irreconhecível | 20 | 30 | Prog.Senior | 0.5 | 37.5 | 10
69 | Crítico |  | Não Possui link para conteudo Principal | index/animacacao/desenho/modelagem/ilustracao/art | Todas as paginas não possui link para no inicio para levar ao conteudo h1 | 30 | 480 | Designer UI/UX | 8 | 420 | 120
925
[5 empty] | Total em horas de teste | 925